## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 01
Thời gian - time: 17/03.2024
Địa điểm - google meet | [5 empty] | Link video họp nhóm: | https://drive.google.com/drive/folders/1z5o_-6B1FZf5AsmXS7JFBzVKrx3fTln2
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thành Thuận | [5 empty] | điều phối điều hành cuộc. Vai trò các thành viên đổi theo tuần
Thành viên tham dự - Participants : Cao Đình Nhật, Nguyễn Trung Quân, Trịnh Đức Thắng, Nguyễn Đình Tăng, Nguyễn Thành Thuận | [5 empty] | Nhiệm vụ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú | điều phối: | điều hành hoạt đông chung, đưa ra quyết định chốt vấn đề thống nhất cả nhóm
1 | Nguyễn Thành Thuận | x |  |  | Facilitator, Note taker | thuyết trình | người trình bày vấn đề, phát ngôn viên của nhóm
2 | Nguyễn Đình Tăng | x |  |  | Presenter | NoteTake | ghi biên bản họp nhóm
3 | Nguyễn Đức Thắng | x |  |  | Time keeper | time keepter | luôn nhắc nhở các thành viên khác về các mốc thời gian
4 | Cao Đình Nhật | x |  |  | menber
5 | Nguyễn Trung Quân | x |  |  | member | member | thành viên hỗ trợ các thành viên khác
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | cả nhóm | 15p | Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần(Lần lượt theo thứ tự) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Nguyễn Đình Tăng | 5p | Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | cả nhóm | 10p | Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng làm việc nhóm, lập trình Java Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | cả nhóm | 10p | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Khảo sát sơ bộ | cả nhóm | 20p | Khảo sát sơ bộ
6 | Thống nhất chức năng | cả nhóm | 20p | Trình bày các chức năng của ứng dụng, mô tả thông tin sơ bộ về ứng dụng
7 | Phân chia các chức năng cho từng thành viên | Nguyễn Thành Thuận | 10p | Phân chia chức năng từng thành viên
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thống nhất đề tài | Biểu quyết thống nhất đề tài hợp lý |  | Biểu quyết | Đề tài xây dựng ứng dụng hỗ trợ chăm sóc xe và đào tạo bằng lái xe
2 | Thống nhất mô hình, công cụ xây dựng chương trình | NetBeans IDE, mô hình MVC |  | Lấy ý kiến từng thành viên | NetBeans IDE, mô hình MVC
3 | Thống nhất các chức năng của ứng dụng | Đưa ra các chức năng và thống nhất ý kiến |  | Lấy ý kiến từng thành viên | Đăng nhập, quản lý đăng ký bằng lái xe, quản lý chăm sóc xe, quản lý hoá đơn, quản lý bảo hiểm
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết Chương I phần mở đầu | 23/03/2024 | cả nhóm | Hoàn thiện chương I
2 | Khảo sát sơ bộ | 23/03/2024 | cả nhóm | Hoàn thiện trình bày ý tưởng và chức năng của ứng dụng
3 | Viết giới thiệu, khảo sát hệ thống chương II | 23/03/2024 | cả nhóm | Hoàn thiện giới thiệu, khảo sát hệ thống chương II
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Cao Đình Nhật | 2 | 1 | 2
2 | Nguyễn Trung Quân | 2 | 1 | 2
3 | Trịnh Đức Thắng | 2 | 1 | 2
| Nguyễn Đình Tăng | 2 | 1 | 2
4 | Nguyễn Thành Thuận | 2 | 3 | 2
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 1
Thời gian - time: 02/04/2024
Địa điểm - zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Thành Thuận | [5 empty] | điều phối điều hành cuộc. Vai trò các thành viên đổi theo tuần
Thành viên tham dự - Participants : Cao Đình Nhật, Nguyễn Trung Quân, Trịnh Đức Thắng, Nguyễn Đình Tăng, Nguyễn Thành Thuận | [5 empty] | Nhiệm vụ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú | điều phối: | điều hành hoạt đông chung, đưa ra quyết định chốt vấn đề thống nhất cả nhóm
1 | Nguyễn Thành Thuận | x |  |  | Member | thuyết trình | người trình bày vấn đề, phát ngôn viên của nhóm
2 | Nguyễn Đinh Tăng | x |  |  | Điều phối, notetake | NoteTake | ghi biên bản họp nhóm
3 | Trịnh Đức Thắng | x |  |  | Thuyết trình | time keepter | luôn nhắc nhở các thành viên khác về các mốc thời gian
4 | Cao Đình Nhật | x |  |  | Menmer
5 | Nguyễn Trung Quân | x |  |  | Timekeepter | member | thành viên hỗ trợ các thành viên khác
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Tài liệu đặc tả yêu cầu | Cả nhóm | 30p | Loại bỏ một số nội dung trong phụ lục
2 | phân tích hệ thống | Cả nhóm | 10p | Mô hình hóa chức năng hệ thống; Mô hình hóa dữ liệu và giao diện hệ thống
3 | Mô hình hóa chức năng | Cả nhóm | 25p | Liệt kê các actor, các chức năng, vẽ biểu đồ UC, đặc tả UC
4 | Mô hình hóa dữ liệu | Cả nhóm | 25p | Các thông tin đầu vào, các thông tin cần hiển thị dữ liệu của UC
5 | Phác thảo giao diện của từng UC | Nguyễn Trung Quân | 20p | Đầu ra là giao diện phác thảo các UC
6 | Vẽ sơ đồ lớp cơ sở | Cao Đình Nhật | 10p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thống nhất các nội dung đặc tả, lược bỏ các nội dung không cần thiết | Thống nhất ý kiến các thành viên |  | Thống nhất ý kiến các thành viên
2 | Vẽ sơ đồ lớp cơ sở | Sử dụng công cụ draw.io, visual paradigm |  | Dùng draw.io
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết phần tài liệu đặc tả yêu cầu | 2024-07-04 | Nguyễn Đình Tăng
2 | Xác định UC, vẽ biểu đồ UC và đặc tả UC | 2024-07-04 | Trịnh Đức Thắng
3 | Liệt kê các thông tin đầu vào và thông tin cần hiển thị | 2024-07-04 | Nguyễn Thành Thuận
4 | Phác thảo giao diện của từng UC | 2024-07-04 | Nguyễn Trung Quân
5 | Vẽ sơ đồ các lớp cơ sở | 2024-07-04 | Cao Đình Nhật
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Cao Đình Nhật | 2 | 1 | 1
2 | Nguyễn Trung Quân | 2 | 1 | 1
3 | Trịnh Đức Thắng | 2 | 1 | 1
| Nguyễn Đình Tăng | 2 | 1 | 1
4 | Nguyễn Thành Thuận | 2 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 16/4/2024
Địa điểm - Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Đình Tăng | [5 empty] | điều phối điều hành cuộc. Vai trò các thành viên đổi theo tuần
Thành viên tham dự - Participants : Cao Đình Nhật, Nguyễn Trung Quân, Trịnh Đức Thắng, Nguyễn Đình Tăng, Nguyễn Thành Thuận | [5 empty] | Nhiệm vụ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú | điều phối: | điều hành hoạt đông chung, đưa ra quyết định chốt vấn đề thống nhất cả nhóm
1 | Nguyễn Thành Thuận | v |  |  | time keepter | thuyết trình | người trình bày vấn đề, phát ngôn viên của nhóm
2 | Trịnh Đức Thắng | v |  |  | Member | NoteTake | ghi biên bản họp nhóm
3 | Nguyễn Đình Tăng | v |  |  | Facilitator, Note take | time keepter | luôn nhắc nhở các thành viên khác về các mốc thời gian
| Nguyễn Trung Quân | v |  |  | Member
4 | Cao Đình Nhật | v |  |  | Persenter | member | thành viên hỗ trợ các thành viên khác
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thực hiện chức năng đăng nhập, giao diện trang chủ | Nguyễn Thành Thuận | 10p
2 | Thực hiện chức năng quản lý đăng ký bằng lái xe | Nguyễn Đình Tăng | 10p
3 | Thực hiện chức năng quản lý chăm sóc xe | Cao Đình Nhật | 10p
4 | Thực hiện chức năng quản lý hóa đơn | Trịnh Đức Thắng | 10p
5 | Thực hiện chức năng quản lý bảo hiểm | Nguyễn Trung Quân | 10p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Thống nhất các quy tắc xây dụng giao diện | Sử dụng kéo thả giao diện của netbean, sử dụng đối tượng chứa table |  | Sử dụng kéo thả giao diện của netbean, sử dụng đối tượng chứa table
2 | Thiết kế các lớp interface chung | Thiết kế interface controller và interface view |  | Thiết kế interface controller và interface view
3 | Thực hiện bắt lỗi chung | Bắt lỗi cho từng thành viên, bắt lỗi chung cho lớp cha-sử dụng phương thức set |  | bắt lỗi chung cho lớp cha-sử dụng phương thức set
4 | Lựa chọn thao tác với file | Sử dụng luồng theo kiểu byte, kiểu char |  | Sử dụng luồng theo kiểu byte
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Hoàn thiện phần 2.4-Thực hiện bài toán | 2 tuần | Cả nhóm | Mỗi thành viên hoàn thành báo cáo chức năng của mình
2 | Hoàn thiện code của các chức năng | 2 tuần | Cả nhóm | Mỗi thành viên thực hiện chức năng của mình
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Cao Đình Nhật | 2 | 1
2 | Nguyễn Trung Quân | 2 | 1
3 | Trịnh Đức Thắng | 2 | 1
| Cao Đình Nhật | 2 | 1
4 | Nguyễn Trung Quân | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 4/5/2024
Địa điểm - Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Nguyễn Đình Tăng | [5 empty] | điều phối điều hành cuộc. Vai trò các thành viên đổi theo tuần
Thành viên tham dự - Participants : Cao Đình Nhật, Nguyễn Trung Quân, Trịnh Đức Thắng, Nguyễn Đình Tăng, Nguyễn Thành Thuận | [5 empty] | Nhiệm vụ
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú | điều phối: | điều hành hoạt đông chung, đưa ra quyết định chốt vấn đề thống nhất cả nhóm
1 | Nguyễn Đình Tăng | v |  |  | thuyết trình | thuyết trình | người trình bày vấn đề, phát ngôn viên của nhóm
2 | Nguyễn Thành Thuận | v |  |  | time keepter | NoteTake | ghi biên bản họp nhóm
3 | Trịnh Đức Thắng | v |  |  | member | time keepter | luôn nhắc nhở các thành viên khác về các mốc thời gian
4 | Cao Đình Nhật | v |  |  | menber
5 | Nguyễn Trung Quân | v |  |  | điều phối, NoteTake | member | thành viên hỗ trợ các thành viên khác
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Trình bày kiến thức và nội dung đã đạt được sau khi thực hiện BTL | Cao Đình Nhật | 10p
2 | Trình bày chuẩn đầu ra đã đạt được trong quá trình thực hiện BTL | Nguyễn Trung Quân | 10p
3 | Trình bày bài học kinh nghiệm rút ra sau khi thực hiện BTL | Nguyễn Đình Tăng | 10p
4 | Trình bày bài học kinh nghiệm rút ra sau khi thực hiện BTL | Nguyễn Thành Thuận | 10p
5 | Trình bày bài học kinh nghiệm rút ra sau khi thực hiện BTL | Trịnh Đức Thắng | 10p
6 | Trình bày hướng phát triển của BTL | Cả nhóm | 20p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong quá trình xây dựng BTL | Các thành viên hỗ trợ nhau giải quyết |  | Các thành viên hỗ trợ nhau giải quyết
2 | Tính khả thi và hướng phát triển của dự án | Xây dựng phần mềm có thể đưa vào sử dụng thực tế trong các doanh nghiệp |  | Xây dựng phần mềm có thể đưa vào sử dụng thực tế trong các doanh nghiệp
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo chương 3 | 1 tuần | Cả nhóm
2 | Hoàn thiện chương trình | 1 tuần | Cả nhóm
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Cao Đình Nhật | 2 | 1
2 | Nguyễn Trung Quân | 2 | 1
3 | Trịnh Đức Thắng | 2 | 1
| Nguyễn Đình Tăng | 2 | 1
4 | Nguyễn Thành Thuận | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0
| Trình bày những kiến thức và kỹ năng học được | Nguyễn Thành Lâm
| Trình bày chuẩn đầu ra đã được trong quá trình thực hiện BTL | Nguyễn Đức Thanh Nam
Trình bày bài học kinh nghiệm rút ra sau khi thực hiện BTL
| Trình bày hướng phát triển của BTL | Cả nhóm
| Khó khăn trong quá trình xây dựng chương trình | Các thành viên hỗ trợ nhau giải quyết
| Tính khả thi và hướng phát triển của phần mềm | Hoàn thiện phần mềm để có thể đưa vào sử dụng cho doanh nghiệp trong thực tế
Viết báo cáo chương 3
Hoàn thiện chương trình